## 需求跟踪矩阵封面
密级： | 机密
第 0.4.0 版
分册名称：无 |  |  |  | 第 1 册/共 1 册
药店管理系统
需求跟踪矩阵
大连交通大学
东软集团股份有限公司
总页数 |  | 正文 | 附录 | 生效日期
编制： |  |  | 审批：

## 变更履历
变更履历
序号 | 日期 | 变更内容 | RTM No. | 需求版本 | 变更人 | 初始需求个数 | 新增需求个数 | 删除需求个数 | 修改需求个数 | 总需求个数 | 需求变更比 | 对规模的影响 | 对工作量的影响 | 对进度的影响
1 | 2024-04-14 | 合并药品管理两个子模块 |  | 0.4.0 | 周新斌 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |  | 低 | 低 | 低
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SUM
Note on D2: 批注: Lvxn: 简单描述每次需求变更的内容，
Note on E2: 批注: Lvxn: 写出该变更在“RTM”Sheet中对应的“No.”
Note on H2: 批注: 李春林: 初始需求个数。来自RTM。
Note on I2: 批注: 李春林: 新增需求个数。
Note on J2: 批注: 李春林: 删除需求个数。
Note on K2: 批注: 李春林: 修改需求的个数。
Note on L2: 批注: 李春林: 总的需求的个数。
Note on M2: 批注: 李春林: 需求变更比率：变更需求的个数与初始需求总个数的比。
Note on N2: 批注: 李春林: 填写本次需求变更对规模 的影响。需要填写受到影响的模块的总规模变更的具体值(KLOC).
Note on O2: 批注: 李春林: 填写本次需求变更对工作量的影响。
Note on P2: 批注: 李春林: 填写本次需求变更对进度的影响。

## 设计用RTM
需求跟踪矩阵（RTM）
项目名称：GSP药店管理系统 |  |  | PM: 周新斌 | 担当: 代萌
Ｎｏ. | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 详细说明 | 完成情况跟踪 | [6 empty] | 担当者 | 责任者
| （模块） | （子模块） | （功能点） |  | SD | PD | DD | COD | UT | IT | ST
1 | 药 店 管 理 系 统 | 管理员管理 | 添加管理员 | 系统生成管理员唯一ID，填写管理员基本信息(职位、姓名、性别、电话号等) | [7 empty] | 代萌 | 周新斌
2 |  |  | 删除管理员 | 删除指定管理员 | [7 empty] | 代萌 | 周新斌
3 |  |  | 修改管理员信息 | 对指定管理员的基本信息进行修改 | [7 empty] | 代萌 | 周新斌
4 |  |  | 查询管理员信息 | 可以查询药店的全部管理员信息和按条件查询管理员 | [7 empty] | 代萌 | 周新斌
5 |  | 药品管理 | 增加 | 进入药品添加功能，系统生成药品内部唯一ID，填写药品基本信息(名称、厂家、规格、产地、类别等) | [7 empty] | 纪润泽 | 周新斌
6 |  |  | 修改 | 进入药品信息修改功能，选择药品编号进行信息修改 | [7 empty] | 纪润泽 | 周新斌
7 |  |  | 删除 | 进入药品信息删除功能，输入具体药品编号进行删除 | [7 empty] | 纪润泽 | 周新斌
8 |  |  | 查询 | 进入查询药品信息功能，可以进行全部查询和条件查询 | [7 empty] | 纪润泽 | 周新斌
9 |  | 供货商管理 | 添加供货商 | 进入添加供货商功能，系统生成供货商唯一ID，填写供货商基本信息(名称、地址、业务员、联系方式等) | [7 empty] | 郑语晖 | 周新斌
10 |  |  | 删除供货商 | 进入删除供货商功能，删除指定供货商ID | [7 empty] | 郑语晖 | 周新斌
11 |  |  | 修改供货商信息 | 进入更改供货商信息功能，选择特定供货商ID进行信息修改 | [7 empty] | 郑语晖 | 周新斌
12 |  |  | 查询供货商信息 | 进入查询供货商信息功能，可以查询全部供货商和按条件查询 | [7 empty] | 郑语晖 | 周新斌
13 |  | 库存管理 | 药品采购 | 药品采购：系统生成唯一采购ID，填写采购基本信息(供货商、药品信息、产品批号、国药准字、生产日期、保质期、采购时间、采购人等） | [7 empty] | 薛薇 | 周新斌
14 |  |  | 药品入库 | 药品入库：系统生成唯一入库ID，填写入库基本信息(供货商、药品信息、产品批号、国药准字、生产日期、保质期、入库时间、入库人等） | [7 empty] | 薛薇 | 周新斌
15 |  |  | 药品出售 | 出售药品：系统生成唯一出售ID，填写出售基本信息(药品基本信息、产品批号、国药准字、生产日期、保质期、出售时间、出售人、顾客信息等） | [7 empty] | 薛薇 | 周新斌
16 |  |  | 库存盘点 | 可以盘点全部药品库存，也可以按条件盘点药品，比如名称、类型、厂家、产地、保质期等 | [7 empty] | 薛薇 | 周新斌
17 |  |  | 出售记录查询 | 可以查询全部出售记录，也可以按出售信息的各项元素进行条件查询 | [7 empty] | 薛薇 | 周新斌
18 |  |  | 采购记录查询 | 可以查询全部采购记录，也可以按采购信息的各项元素进行条件查询 | [7 empty] | 薛薇 | 周新斌
19 |  | 顾客管理 | 添加顾客 | 填写顾客基本信息(姓名、性别、联系方式等)，系统唯顾客生成唯一顾客ID，系统添加顾客信息 | [7 empty] | 周新斌 | 周新斌
20 |  |  | 删除顾客 | 根据顾客ID删除指定顾客的信息 | [7 empty] | 周新斌 | 周新斌
21 |  |  | 修改顾客信息 | 根据顾客ID进行顾客信息修改 | [7 empty] | 周新斌 | 周新斌
22 |  |  | 查询顾客信息 | 可以查询全部顾客信息，也可以按顾客信息的各项元素进行条件查询 | [7 empty] | 周新斌 | 周新斌